## Generacion
PROGRAMA DE OBRAS DE GENERACIÓN
INFORMACION REFERENCIAL PARA ESTUDIOS
TIPO DE INFORMACIÓN | EQUIPO | TECNOLOGÍA | EMPRESA | POTENCIA | FECHA DE PLANTIFICACIÓN | FECHA DE PROPUESTA | COMENTARIO

## Transmision
CUADRO N° 4
| PROGRAMA DE OBRAS DE TRANSMISIÓN 2016 - 2019 |  |  | Actualizado al:
| INFORMACION REFERENCIAL PARA ESTUDIOS |  |  | 0
| FECHA | PROYECTO | EMPRESA | NOTAS
| 2016-10-01 | LT 138 kV Socabaya - Parque Industrial (simple circuito) y Ampliación de Subestaciones | SEAL | (1)
| 2016-10-01 | Nueva SE Ilo 3 220/138 kV de 400 MVA | SOUTHERN PERU | (2)
| 2016-12-01 | LT 220 kV Carhuaquero - Cajamarca Norte (300 MVA) y LT 220 kV Cajamarca Norte - Caclic - Moyobamba (220 MVA) | COBRA | (3)
| 2017-01-01 | SE Combapata: Cambio de configuración de barras en 138 kV de “T” a “PI” | REP | (3)
| 2017-01-01 | SE Paramonga Nueva: Transformador Trifásico de 220/66/10 kV - 30 MVA | REP | (4)
| 2017-02-01 | SE Puno: Instalación de bancos de capacitores de 2x7 MVAR en la barra de 60 kV | REP | (3)
| 2017-02-01 | SE Ica: Transformador Trifásico de 220/60/10 kV - 100 MVA | REP | (4)
| 2017-03-01 | LT 138 kV Trujillo Nor Oeste - Trujillo Sur | HIDRANDINA | (5)
| 2017-05-01 | SE Cotaruse: Cambio de configuración de barras en 220 kV de Sistema Anillo a Interruptor y Medio | CTM | (3)
| 2017-06-01 | Ampliación de la SE Friaspata 220 kV (Huancavelica) y Seccionamiento de la LT 220 kV Mantaro - Independencia (L-2203) | REP | (4)
| 2017-06-01 | LT 220 kV Friaspata - Mollepata 250 MVA y SE Mollepata 220/66 kV - 50 MVA | CTM | (4)
| 2017-06-01 | SE Orcotuna 220/60 kV - 50 MVA y dos líneas de transmisión en 220 kV de enlace a la LT 220 kV Huayucachi - Huanza | CTM | (4)
| 2017-06-01 | LT 500 kV Mantaro - Marcona - Nueva Socabaya - Montalvo de 1400 MVA y SSEE Asociadas | CTM | (3)
| 2017-07-01 | LT 220 kV La Planicie - Industriales de 400 MVA por circuito | CTM | (3)
| 2017-07-01 | Nueva SE San Luis 220/60/10 kV - 240 MVA | LUZ DEL SUR | (6)
| 2017-07-01 | LT 220 kV Industriales - San Luis | LUZ DEL SUR | (6)
| 2018-01-01 | LT 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya de 300 MVA y SSEE Asociadas | ATN | (7)
| 2018-01-01 | Repotenciación de la LT 220 kV Huanza - Carabayllo de 152 MVA a 250 MVA | REP | (2)
| 2018-01-01 | Repotenciación de la LT 220 kV Pomacocha - San Juan de 152 MVA a 250 MVA por terna | - | (8)
| 2018-01-01 | Repotenciación de la LT 220 kV Pachachaca - Callahuanca de 152 MVA a 250 MVA por terna | - | (8)
| 2018-01-01 | Repotenciación de la LT 220 kV Tingo María - Vizcarra - Conococha de 191 MVA a 250 MVA | - | (8)
| 2018-01-01 | Repotenciación de la LT 220 kV Trujillo - Cajamarca a 250 MVA | - | (8)
| 2018-03-01 | Primera Etapa de la SE Carapongo 500/220 kV - 600 MVA y enlaces de conexión a líneas asociadas | ISA | (3)
| 2018-04-01 | LT 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno de 450 MVA y SSEE Asociadas | REI | (3)
| 2018-07-01 | SE Nueva Nazca 220/60 kV - 75 MVA | - | (9)
| 2018-07-01 | SE Nueva Chincha 220/60 kV - 75 MVA | - | (9)
| 2019-06-01 | LT 220 kV Montalvo - Los Héroes (2do circuito) de 250 MVA y Ampliación de la SE Los Héroes 220/66/10.5 - 60/60/12 MVA | REI | (10)
| 2020-01-01 | LT 220 kV Moyobamba - Iquitos de 150 MVA y SSEE Asociadas | LTP | (3)
| 2020-02-01 | LT 138 kV Aguaytía-Pucallpa (segundo circuito) de 80 MVA | - | (10)
Notas:
(1) | Fecha estimada según información de la empresa. Estudio de Operatividad aprobado.
(2) | Según información recibida para el estudio de Rechazo Automático de Carga y Generación (ERACG) para el año 2017 (Información de marzo y abril 2016).
(3) | Fecha de ingreso según información de la Unidad de Supervisión de Post Privatización (USPP) de OSINERGMIN, publicado en agosto de 2016.
(4) | Fecha estimada según información de la empresa recibida el 02.08.2016.
(5) | Según información recibida para el Informe de Diagnóstico 2019-2028 (Información recibida entre agosto y septiembre de 2016).
(6) | Fecha estimada tomando en cuenta el retraso del proyecto LT 220 kV La Planicie – Industriales.
(7) | Fecha estimada considerando los plazos de retrasos informados por la USPP de OSINERGMIN.
(8) | Fecha estimada. Proyectos Vinculantes resultado de la Actualización del Plan de Transmisión 2013 - 2022 y aprobados por el MINEM con Resolución Ministerial N° 583-2012-MEM/DM en fecha 28.12.2012.
(9) | Fecha estimada en función a la situación actual del proyecto (Proceso de licitación aún no convocado).
(10) | Fecha de ingreso según Fecha de Cierre del Concurso realizado por PROINVERSIÓN y al plazo establecido en la última versión del Contrato de Concesión.
DP/SPL
Empresas:
| ATN: | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE.
| COBRA: | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS.
| CTM: | CONSORCIO TRANSMANTARO.
| ISA: | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA.
| LTP: | LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS.
| REI: | RED ELECTRICA INTERNACIONAL.
| REP: | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ.
| SEAL: | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA
00 ene 1900
AHV
MCM
FPW