## EJECUTADOS
REPORTE DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS
Fecha Inicio: | 05/03/2015
Fecha Fin: | 05/03/2015
MANTENIMIENTO | TIPO EMPRESA | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCION | PROG | INTERRUPCIÓN | INDISPONIBILIDAD | TENSIÓN | TIPO MANTENIMIENTO | CodEq | TipoEq_Osinerg
EJECUTADOS | GENERACION | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV-01 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 23:59 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, BOMBAS, ETC) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 12664 | G
EJECUTADOS | TRANSMISION | CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | TRANSFORMADOR 3D | T220/60/10 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE CONENHUA RETIRADO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | PROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 8824 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO EN PUENTE CON L-2001 (T04 L2008 A T 28 L2001) CALLAHUANCA - STA ROSA | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2106 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2105 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 686 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | HUINCO - SANTA ROSA N. | LINEA DE TRANSMISION | L-2001 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO DE CALLAHUANCA A SANTA ROSA - CON RETORNO EN HUINCO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 682 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | CELDA | CLTR4-220/60/10 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 07:00 | URGENCIA - eliminación de punto caliente en el seccionador de barra 1 60 KV. | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | CORR. | 912 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | BARRA | BARRA I_60kV | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 07:00 | URGENCIA - eliminación de punto caliente en el seccionador de barra 1 60 KV DEL TR4-220. | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | CORR. | 5123 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EGASA | CHARCANI IV | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 119 | G
EJECUTADOS | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE SISTEMA DE PROTECCION DE TURBINA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 134 | G
EJECUTADOS | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE QUEMADOR DE CALDERO 3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.50 | PREV. | 135 | G
EJECUTADOS | GENERACION | EGASA | MOLLENDO D | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | GD1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | Revisión del sistema de control del motor | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 177 | G
EJECUTADOS | GENERACION | EGASA | MOLLENDO D | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | GD2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DEL REGULADOR DE TENSION Y SISTEMA ELECTRICO | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 178 | G
EJECUTADOS | GENERACION | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | Falla del sistema de excitación del generador ABB (Falla del diodo de la exitatriz G1). En Espera de Mantenimiento. Se está coordinando con la empresa ABB. | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 12777 | G
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | JUANJUI | SUBESTACION | S.E. JUANJUI | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 10KV, 22.9KV Y 138KV) | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 13414 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | RIOJA | SUBESTACION | S.E. RIOJA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 60 Y 20 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12889 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | MOYOBAMBA | SUBESTACION | S.E. MOYOBAMBA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | INSTALACION DE MALLA PERIMETRICA DE PROTECCION DEL PATIO DE LLAVES | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12821 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | MOYOBAMBA | SUBESTACION | S.E. MOYOBAMBA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 138, 60, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12821 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO | SUBESTACION | S.E. TARAPOTO | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 10KV, 22.9KV, 60KV Y 138KV) | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12820 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO | SUBESTACION | S.E. TARAPOTO | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 138, 60, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12820 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | BELLAVISTA | SUBESTACION | S.E. BELLAVISTA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 138, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12819 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TOCACHE - JUANJUI | LINEA DE TRANSMISION | L-1016 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 13412 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI | LINEA DE TRANSMISION | L-6093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE | PROGRAMADO | N | E/S | 60 | PREV. | 13244 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI | LINEA DE TRANSMISION | L-6093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CIMENTACION DE TORRE DE TRANSMISION T-56 NUEVA | PROGRAMADO | N | E/S | 60 | PREV. | 13244 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | BELLAVISTA - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1017 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MONTAJE TORRES VARIANTE TORRE 61 TIPO S+3 NUEVA | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 12817 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | YURIMAGUAS | TRANSFORMADOR 2D | TR 33/10kV | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 33 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 13251 | T
EJECUTADOS | GENERACION | ELECTROPERU | CAMPO ARMIÑO | BARRA | BARRA B_220 KV | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | POR PREVENCIÓN TRABAJOS DE SIEMENS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1972 | T
EJECUTADOS | GENERACION | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 36000 HORAS DE OPERACIÓN *500398 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.80 | PREV. | 1068 | G
EJECUTADOS | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MOVIL) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 2 | G
EJECUTADOS | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MÓVIL). | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 9 | G
EJECUTADOS | GENERACION | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | RUNATULLO II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EXTRACCIÓN Y REPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR AVR DE GENERADOR 2. | PROGRAMADO | N | F/S | 10 | CORR. | 14789 | G
EJECUTADOS | GENERACION | ENERSUR | ILO 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VALVULA DE ADMISION. | FORZADO | N | F/S | 13.80 | CORR. | 172 | G
EJECUTADOS | GENERACION | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 12:00 | Manteniemiento correctivo G-01, fuerte vibración en turbina | FORZADO | N | F/S |  | CORR. | 12202 | G
EJECUTADOS | TRANSMISION | ISA PERU | OROYA NUEVA | SUBESTACION | SS.EE. | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | CAMBIO DE UN TRAMO DE LA FIBRA ÓPTICA, CON PERDIDA DE SUPERVISIÓN DE 01 HORA DE LAS SSEEs PUCALLPA, AGUAYTIA, TINGO MARÍA, HUANUCO, PARAGSHA, CARHUAMAYO, HUAYUCACHI, HUANCAVELICA Y MANTARO. | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | CORR. | 10553 | T
EJECUTADOS | GENERACION | MAPLE ETANOL | CT MAPLE ETANOL | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CONTINUA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 13417 | G
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2205 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2206 (CHILCA - SAN JUAN). EN PUENTE CON LA LINEA L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 740 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2206 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2205 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 741 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | SAN JUAN - CHILCA | LINEA DE TRANSMISION | L-2093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | P. AMP. 15 REPOTENCIACIÓN DE L-2093 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | AMPLIACION | 11620 | T
EJECUTADOS | GENERACION | STATKRAFT | SAN IGNACIO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CANAL DE SAN ANTONIO Y SAN IGNACIO | REPROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 10694 | G
EJECUTADOS | GENERACION | STATKRAFT | SAN ANTONIO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CANAL DE SAN ANTONIO | REPROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 10693 | G
EJECUTADOS | GENERACION | STATKRAFT | PARIAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | CH3 - G1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COJINETE DE TURBINA | REPROGRAMADO | N | F/S | 0.44 | CORR. | 1020 | G
EJECUTADOS | TRANSMISION | TRANSMANTARO | CHILCA - PLANICIE | LINEA DE TRANSMISION | L-2103 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2205/L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE). EN PUENTE ENTRE LAS LINEAS L-2103 Y L-2205/2206 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12901 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2105 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2105/L-2009 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2105 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2009 (T40 - CAJAMARQUILLA). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12903 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2106 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2106/L-2008 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2106 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2008 (T40 - CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12904 | T
EJECUTADOS | GENERACION | PETRAMAS | HUAYCOLORO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | G3 | 05/03/2015 04:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO DE 24000HRS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 13301 | G
EJECUTADOS | GENERACION | EGEMSA | CACHIMAYO - DOLORESPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-1003 | 05/03/2015 06:30 | 05/03/2015 10:00 | CONEXIONADO Y PRUEBAS DEL REGISTRADOR DE FALLAS POR CONTRATISTA E&P TECNOLOGÍAS SAC | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 8193 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION NORTE | PARAGSHA II - CONOCOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-2264 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE L2264 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12841 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ETESELVA | AGUAYTÍA | SUBESTACION | SS.EE. | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 18:00 | INSPECCION OPERATIVA. DESYERBADO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 1028 | T
EJECUTADOS | GENERACION | SAN GABAN | SAN GABÁN II - SAN RAFAEL | LINEA DE TRANSMISION | L-1013 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 1732 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | CAMBIO DE CONDUCTORES. INDISPONIBLE TRAMO DE T-4 HASTA T-40A DE L-2008. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 12714 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | INDISPONIBLE TRAMO DE CALLAHUANCA A TORRE 40 A - REHABILITACION CONDUCTORES L-2008 / 2009 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 686 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE INT-5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-AUT-5371_220 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA DE AUT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13796 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-AUT-5371_500 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA DE AUT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13792 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-REA-5381 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5381 Y REN-5381 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13794 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-REA-5383 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5383 Y REN-5383 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13795 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-REB-5350 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTOR REB-5350 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13793 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-REA-5281 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5281 Y REN-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13858 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-2292 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE LINEA CL2292 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13798 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-2293 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE LINEA CL2293 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13799 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-5032 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA CL-5032 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13788 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-5034 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA CL-5034 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13790 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-ACOPLE_220KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA DE ACOPLAMIENTO 220KV | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13797 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA A_220KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "A" | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13860 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA A_500KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "A" | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13862 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA B_220KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "B" | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13861 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA B_500KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "B" | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13863 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | TRANSFORMADOR 3D | AUT-5371 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION AUT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13783 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CAPACITOR SERIE | BCS-5382 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA BCS-5382 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13785 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5301 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5301 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13756 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5302 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5302 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13757 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5321 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5321 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13754 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5350 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA REA-5350 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13745 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5351 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5351 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13748 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5351 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5351 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13748 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5352 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5352 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13750 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5352 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5352 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13750 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5361 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5361 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13746 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5361 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5361 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13746 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5362 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5362 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13749 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5362 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5362 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13749 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5371 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13751 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5371 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13751 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5381 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5381 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13752 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5383 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5383 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13753 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | SANTA ROSA A. - MOYOPAMPA | LINEA DE TRANSMISION | L-6011 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 17:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES, EVALUACIÓN CUERPO TORRE Y MEJORA EN ROTULACIÓN | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | PREV. | 688 | T
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST A 220 kV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1973 | T
EJECUTADOS | GENERACION | ENERSUR | RESERVA FRIA PLANTA ILO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG3 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | TG3 - INSPECCIÓN DE VT DEL GENERADOR | FORZADO | N | F/S | 18 | CORR. | 13551 | G
EJECUTADOS | TRANSMISION | ETENORTE | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 | LINEA DE TRANSMISION | L-1106 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | Limp.Aislador Polimérico E29-E39 | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 705 | T
EJECUTADOS | USUARIO LIBRE | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | TOROMOCHO | TRANSFORMADOR 2D | TF-03 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 220/23 KV, PRUEBAS EN SECCIONADORES DE BARRA E INTERRUPTOR DE POTENCIA | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 13920 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | CALLALLI | CELDA | CL1008 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | CAMBIO DE RELE PL2 SIEMENS POR PRESENTAR AVERIA | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | CORR. | 10630 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | HUANZA-CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2110 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 10:00 | CORTE DE ÁRBOL QUE SE ACERCA A LA LÍNEA | FORZADO | N | F/S | 220 | CORR. | 13679 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | CELDA | CL-2211 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | MP 6 MESES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SECCIONADORES. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS. Mantenimiento del manodensostato. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 926 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | SAN JUAN | CELDA | CL-2205 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 14:00 | Conexión de bajante de la barra A al seccionador SA8499 de la celda CL2205 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 525 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | BARRA | BARRA A 220 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | BARRA F/S POR TRABAJOS EN LA CL-2211 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 425 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA - MARCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-2211 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | CAMBIO DE DESCARGADORES Y HERRAJES. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 745 | T
EJECUTADOS | GENERACION | EDEGEL | VENTANILLA | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 10:00 | 05/03/2015 16:00 | UNIDADES TG3 Y TG4 EN CARGA BASE PARA MONITOREO DE VIBRACIONES | PROGRAMADO | N | E/S |  | PRUEBA | 290 | G
EJECUTADOS | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST B 220 kV | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1974 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | CELDA | CL-2211 | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | CALIBRACIÓN DE FINALES DE CARRERA DEL SECCIONADOR DE BARRA "B" SB-3513. REQUIERE BARRA "B" FUERA DE SERVICIO. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 926 | T
EJECUTADOS | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | BARRA | BARRA B 220 | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | BARRA F/S POR TRABAJOS EN LA CL-2211 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 12735 | T

## PROGRAMADO DIARIO
REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO DIARIO
Fecha Inicio: | 05/03/2015
Fecha Fin: | 05/03/2015
MANTENIMIENTO | TIPO EMPRESA | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCION | PROG | INTERRUPCIÓN | INDISPONIBILIDAD | TENSIÓN | TIPO MANTENIMIENTO | CodEq | TipoEq_Osinerg
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV-01 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 23:59 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, BOMBAS, ETC) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 12664 | G
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | TRANSFORMADOR 3D | T220/60/10 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE CONENHUA RETIRADO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | PROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 8824 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO EN PUENTE CON L-2001 (T04 L2008 A T 28 L2001) CALLAHUANCA - STA ROSA | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2106 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2105 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 686 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | HUINCO - SANTA ROSA N. | LINEA DE TRANSMISION | L-2001 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO DE CALLAHUANCA A SANTA ROSA - CON RETORNO EN HUINCO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 682 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | BARRA | BARRA I_60kV | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 07:00 | URGENCIA - eliminación de punto caliente en el seccionador de barra 1 60 KV DEL TR4-220. | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | CORR. | 5123 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | CELDA | CLTR4-220/60/10 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 07:00 | URGENCIA - eliminación de punto caliente en el seccionador de barra 1 60 KV. | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | CORR. | 912 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EGASA | CHARCANI IV | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 119 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE SISTEMA DE PROTECCION DE TURBINA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 134 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE QUEMADOR DE CALDERO 3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.50 | PREV. | 135 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EGASA | MOLLENDO D | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | GD1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | Revisión del sistema de control del motor | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 177 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EGASA | MOLLENDO D | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | GD2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DEL REGULADOR DE TENSION Y SISTEMA ELECTRICO | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 178 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | Falla del sistema de excitación del generador ABB (Falla del diodo de la exitatriz G1). En Espera de Mantenimiento. Se está coordinando con la empresa ABB. | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 12777 | G
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | JUANJUI | SUBESTACION | S.E. JUANJUI | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 10KV, 22.9KV Y 138KV) | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 13414 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | RIOJA | SUBESTACION | S.E. RIOJA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 60 Y 20 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12889 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | MOYOBAMBA | SUBESTACION | S.E. MOYOBAMBA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | INSTALACION DE MALLA PERIMETRICA DE PROTECCION DEL PATIO DE LLAVES | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12821 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | MOYOBAMBA | SUBESTACION | S.E. MOYOBAMBA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 138, 60, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12821 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO | SUBESTACION | S.E. TARAPOTO | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 10KV, 22.9KV, 60KV Y 138KV) | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12820 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO | SUBESTACION | S.E. TARAPOTO | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 138, 60, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12820 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | BELLAVISTA | SUBESTACION | S.E. BELLAVISTA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 138, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12819 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TOCACHE - JUANJUI | LINEA DE TRANSMISION | L-1016 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 13412 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI | LINEA DE TRANSMISION | L-6093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE | PROGRAMADO | N | E/S | 60 | PREV. | 13244 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI | LINEA DE TRANSMISION | L-6093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CIMENTACION DE TORRE DE TRANSMISION T-56 NUEVA | PROGRAMADO | N | E/S | 60 | PREV. | 13244 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | BELLAVISTA - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1017 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MONTAJE TORRES VARIANTE TORRE 61 TIPO S+3 NUEVA | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 12817 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | YURIMAGUAS | TRANSFORMADOR 2D | TR 33/10kV | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 33 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 13251 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | ELECTROPERU | CAMPO ARMIÑO | BARRA | BARRA B_220 KV | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | POR PREVENCIÓN TRABAJOS DE SIEMENS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1972 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 36000 HORAS DE OPERACIÓN *500398 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.80 | PREV. | 1068 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MOVIL) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 2 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MÓVIL). | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 9 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | RUNATULLO II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EXTRACCIÓN Y REPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR AVR DE GENERADOR 2. | PROGRAMADO | N | F/S | 10 | CORR. | 14789 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | ENERSUR | ILO 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VALVULA DE ADMISION. | FORZADO | N | F/S | 13.80 | CORR. | 172 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 12:00 | Manteniemiento correctivo G-01, fuerte vibración en turbina | FORZADO | N | F/S |  | CORR. | 12202 | G
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ISA PERU | OROYA NUEVA | SUBESTACION | SS.EE. | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | CAMBIO DE UN TRAMO DE LA FIBRA ÓPTICA, CON PERDIDA DE SUPERVISIÓN DE 01 HORA DE LAS SSEEs PUCALLPA, AGUAYTIA, TINGO MARÍA, HUANUCO, PARAGSHA, CARHUAMAYO, HUAYUCACHI, HUANCAVELICA Y MANTARO. | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | CORR. | 10553 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | MAPLE ETANOL | CT MAPLE ETANOL | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CONTINUA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 13417 | G
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2205 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2206 (CHILCA - SAN JUAN). EN PUENTE CON LA LINEA L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 740 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2206 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2205 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 741 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | SAN JUAN - CHILCA | LINEA DE TRANSMISION | L-2093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | P. AMP. 15 REPOTENCIACIÓN DE L-2093 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | AMPLIACION | 11620 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | STATKRAFT | SAN ANTONIO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CANAL DE SAN ANTONIO | REPROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 10693 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | STATKRAFT | PARIAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | CH3 - G1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COJINETE DE TURBINA | REPROGRAMADO | N | F/S | 0.44 | CORR. | 1020 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | STATKRAFT | SAN IGNACIO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CANAL DE SAN ANTONIO Y SAN IGNACIO | REPROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 10694 | G
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | TRANSMANTARO | CHILCA - PLANICIE | LINEA DE TRANSMISION | L-2103 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2205/L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE). EN PUENTE ENTRE LAS LINEAS L-2103 Y L-2205/2206 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12901 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2105 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2105/L-2009 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2105 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2009 (T40 - CAJAMARQUILLA). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12903 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2106 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2106/L-2008 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2106 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2008 (T40 - CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12904 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | PETRAMAS | HUAYCOLORO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | G3 | 05/03/2015 04:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO DE 24000HRS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 13301 | G
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EGEMSA | CACHIMAYO - DOLORESPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-1003 | 05/03/2015 06:00 | 05/03/2015 10:00 | CONEXIONADO Y PRUEBAS DEL REGISTRADOR DE FALLAS POR CONTRATISTA E&P TECNOLOGÍAS SAC | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 8193 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION NORTE | PARAGSHA II - CONOCOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-2264 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE L2264 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12841 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ETESELVA | AGUAYTÍA | SUBESTACION | SS.EE. | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 18:00 | INSPECCION OPERATIVA. DESYERBADO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 1028 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | SAN GABAN | SAN GABÁN II - SAN RAFAEL | LINEA DE TRANSMISION | L-1013 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 1732 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | INDISPONIBLE TRAMO DE CALLAHUANCA A TORRE 40 A - REHABILITACION CONDUCTORES L-2008 / 2009 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 686 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | CAMBIO DE CONDUCTORES. INDISPONIBLE TRAMO DE T-4 HASTA T-40A DE L-2008. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE INT-5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5301 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5301 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13756 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5302 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5302 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13757 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5321 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5321 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13754 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5350 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA REA-5350 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13745 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5351 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5351 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13748 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5351 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5351 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13748 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5352 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5352 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13750 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5352 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5352 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13750 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5361 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5361 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13746 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5361 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5361 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13746 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5362 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5362 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13749 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5362 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5362 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13749 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5371 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13751 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5371 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13751 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5381 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5381 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13752 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | INTERRUPTOR | INT-5383 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5383 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13753 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-REA-5281 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5281 Y REN-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13858 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-2292 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE LINEA CL2292 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13798 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-2293 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE LINEA CL2293 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13799 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-5032 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA CL-5032 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13788 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-5034 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA CL-5034 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13790 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-ACOPLE_220KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA DE ACOPLAMIENTO 220KV | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13797 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-AUT-5371_220 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA DE AUT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13796 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-AUT-5371_500 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA DE AUT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13792 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-REA-5381 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5381 Y REN-5381 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13794 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-REA-5383 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5383 Y REN-5383 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13795 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CELDA | CL-REB-5350 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTOR REB-5350 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13793 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA A_220KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "A" | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13860 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA A_500KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "A" | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13862 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA B_220KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "B" | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 13861 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | BARRA | BARRA B_500KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA BARRA "B" | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13863 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | TRANSFORMADOR 3D | AUT-5371 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION AUT-5371 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13783 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | POROMA | CAPACITOR SERIE | BCS-5382 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION CELDA BCS-5382 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13785 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | SANTA ROSA A. - MOYOPAMPA | LINEA DE TRANSMISION | L-6011 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 17:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES, EVALUACIÓN CUERPO TORRE Y MEJORA EN ROTULACIÓN | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | PREV. | 688 | T
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST A 220 kV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1973 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | ENERSUR | RESERVA FRIA PLANTA ILO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG3 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | TG3 - INSPECCIÓN DE VT DEL GENERADOR | FORZADO | N | F/S | 18 | CORR. | 13551 | G
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | ETENORTE | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 | LINEA DE TRANSMISION | L-1106 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | Limp.Aislador Polimérico E29-E39 | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 705 | T
PROGRAMADO DIARIO | USUARIO LIBRE | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | TOROMOCHO | TRANSFORMADOR 2D | TF-03 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 220/23 KV, PRUEBAS EN SECCIONADORES DE BARRA E INTERRUPTOR DE POTENCIA | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 13920 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | CELDA | CL-2211 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | MP 6 MESES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SECCIONADORES. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS. Mantenimiento del manodensostato. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 926 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | SAN JUAN | CELDA | CL-2205 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 14:00 | Conexión de bajante de la barra A al seccionador SA8499 de la celda CL2205 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 525 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | BARRA | BARRA A 220 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | BARRA F/S POR TRABAJOS EN LA CL-2211 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 425 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA - MARCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-2211 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | CAMBIO DE DESCARGADORES Y HERRAJES. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 745 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | CALLALLI | CELDA | CL1008 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | CAMBIO DE RELE PL2 SIEMENS POR PRESENTAR AVERIA | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | CORR. | 10630 | T
PROGRAMADO DIARIO | GENERACION | EDEGEL | VENTANILLA | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 10:00 | 05/03/2015 16:00 | UNIDADES TG3 Y TG4 EN CARGA BASE PARA MONITOREO DE VIBRACIONES | PROGRAMADO | N | E/S |  | PRUEBA | 290 | G
PROGRAMADO DIARIO | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST B 220 kV | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1974 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | CELDA | CL-2211 | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | CALIBRACIÓN DE FINALES DE CARRERA DEL SECCIONADOR DE BARRA "B" SB-3513. REQUIERE BARRA "B" FUERA DE SERVICIO. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 926 | T
PROGRAMADO DIARIO | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | BARRA | BARRA B 220 | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | BARRA F/S POR TRABAJOS EN LA CL-2211 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 12735 | T

## PROGRAMADO SEMANAL
REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO SEMANAL
Fecha Inicio: | 05/03/2015
Fecha Fin: | 05/03/2015
MANTENIMIENTO | TIPO EMPRESA | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCION | PROG | INTERRUPCIÓN | INDISPONIBILIDAD | TENSIÓN | TIPO MANTENIMIENTO | CodEq | TipoEq_Osinerg
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV-01 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, BOMBAS, ETC) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 12664 | G
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | TRANSFORMADOR 3D | T220/60/10 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE CONENHUA RETIRADO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | PROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 8824 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA (EDG) | CELDA | CL6031 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 08:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | PREV. | 1557 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | HUINCO - SANTA ROSA N. | LINEA DE TRANSMISION | L-2001 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO DE CALLAHUANCA A SANTA ROSA - CON RETORNO EN HUINCO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 682 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2105 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 686 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO EN PUENTE CON L-2001 (T04 L2008 A T 28 L2001) CALLAHUANCA - STA ROSA | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2106 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EGASA | CHARCANI IV | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 119 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE SISTEMA DE PROTECCION DE TURBINA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 134 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE QUEMADOR DE CALDERO 3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.50 | PREV. | 135 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EGASA | MOLLENDO D | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | GD1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | Revisión del sistema de control del motor | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 177 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EGASA | MOLLENDO D | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | GD2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DEL REGULADOR DE TENSION Y SISTEMA ELECTRICO | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 178 | G
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TOCACHE - JUANJUI | LINEA DE TRANSMISION | L-1016 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 13412 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | YURIMAGUAS | TRANSFORMADOR 2D | TR 33/10kV | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPOTRES 33 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 13251 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | BELLAVISTA | SUBESTACION | S.E. BELLAVISTA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 138, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12819 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | JUANJUI | SUBESTACION | S.E. JUANJUI | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 10kV, 22.9kV Y 138kV) | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 13414 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | MOYOBAMBA | SUBESTACION | S.E. MOYOBAMBA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 138, 60, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12821 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | MOYOBAMBA | SUBESTACION | S.E. MOYOBAMBA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | INSTALACION DE MALLA PERIMETRICA DE PROTECCION DEL PATIO DE LLAVES | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12821 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | RIOJA | SUBESTACION | S.E. RIOJA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 60 Y 20 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12889 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO | SUBESTACION | S.E. TARAPOTO | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION Y MANDO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS INTERRUPTORES 138, 60, 22.9 Y 10 KV | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12820 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO | SUBESTACION | S.E. TARAPOTO | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 10kV, 22.9kV, 60kV Y 138kV) | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 12820 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | BELLAVISTA - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1017 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MONTAJE TORRES VARIANTE TORRE 61 TIPO S+3 NUEVA | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 12817 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI | LINEA DE TRANSMISION | L-6093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CIMENTACION DE TORRE DE TRANSMISION T-56 NUEVA | PROGRAMADO | N | E/S | 60 | PREV. | 13244 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI | LINEA DE TRANSMISION | L-6093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE | PROGRAMADO | N | E/S | 60 | PREV. | 13244 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | CAMPO ARMIÑO - RESTITUCIÓN | LINEA DE TRANSMISION | L-2229 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PUESTA EN SERVICIO LLEGADAS DE LOS GRUPOS G1, G2 Y G3 RON-SIEMENS | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 8630 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | CAMPO ARMIÑO - RESTITUCIÓN | LINEA DE TRANSMISION | L-2228 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PUESTA EN SERVICIO LLEGADAS DE LOS GRUPOS G1, G2 Y G3 RON-SIEMENS | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 8631 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | CAMPO ARMIÑO | BARRA | BARRA B_220 KV | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | POR PREVENCIÓN TRABAJOS DE SIEMENS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1972 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPOS POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 286 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPOS POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 277 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 36000 HORAS DE OPERACIÓN *500398 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.80 | PREV. | 1068 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | EMBALSE:PRESA,TAZA,LAGO,PULMON | TABLACHACA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA. | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | PREV. | 278 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MÓVIL). | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 9 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MOVIL) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 2 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | ELECTROPERU | CAMPO ARMIÑO - RESTITUCIÓN | LINEA DE TRANSMISION | L-2230 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PUESTA EN SERVICIO LLEGADAS DE LOS GRUPOS G1, G2 Y G3 RON-SIEMENS | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 8629 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | MAPLE ETANOL | CT MAPLE ETANOL | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CONTINUA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 13417 | G
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2205 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2206 (CHILCA - SAN JUAN). EN PUENTE CON LA LINEA L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 740 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2206 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2205 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 741 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | SAN JUAN - CHILCA | LINEA DE TRANSMISION | L-2093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | P. AMP. 15 REPOTENCIACIÓN DE L-2093 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | AMPLIACION | 11620 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | TRANSMANTARO | CHILCA - PLANICIE | LINEA DE TRANSMISION | L-2103 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2205/L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE). EN PUENTE ENTRE LAS LINEAS L-2103 Y L-2205/2206 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12901 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2105 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2105/L-2009 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2105 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2009 (T40 - CAJAMARQUILLA). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12903 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2106 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2106/L-2008 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2106 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2008 (T40 - CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12904 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | PETRAMAS | HUAYCOLORO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | G3 | 05/03/2015 04:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO DE 24000HRS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 13301 | G
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EGEMSA | CACHIMAYO - DOLORESPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-1003 | 05/03/2015 06:00 | 05/03/2015 10:00 | CONEXIONADO Y PRUEBAS DEL REGISTRADOR DE FALLAS POR CONTRATISTA E&P TECNOLOGÍAS SAC | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 8193 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION NORTE | PARAGSHA II - CONOCOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-2264 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE L2264 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12841 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT- 5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5281 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13859 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ETESELVA | AGUAYTÍA | SUBESTACION | SS.EE. | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 18:00 | INSPECCION OPERATIVA. DESYERBADO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 1028 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | SAN GABAN | SAN GABÁN II - SAN RAFAEL | LINEA DE TRANSMISION | L-1013 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 1732 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | INDISPONIBLE TRAMO DE CALLAHUANCA A TORRE 40 A - REHABILITACION CONDUCTORES L-2008 / 2009 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 686 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | CAMBIO DE CONDUCTORES. INDISPONIBLE TRAMO DE T-4 HASTA T-40A DE L-2008. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT- 5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-5032 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA CL-5032 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13853 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-REA-5281 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5281 Y REN-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13858 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | SANTA ROSA A. - MOYOPAMPA | LINEA DE TRANSMISION | L-6011 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 17:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES, EVALUACIÓN CUERPO TORRE Y MEJORA EN ROTULACIÓN | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | PREV. | 688 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST A 220 kV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1973 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | ETENORTE | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 | LINEA DE TRANSMISION | L-1106 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | Limp.Aislador Polimérico E29-E39 | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 705 | T
PROGRAMADO SEMANAL | USUARIO LIBRE | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | TOROMOCHO | TRANSFORMADOR 2D | TF-03 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 17:00 | Mantenimiento preventivo de celda de transformador de Potencia 220/23 KV, Pruebas en Seccionadores de barra e Interruptor de Potencia | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 13920 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | CALLALLI | CELDA | CL1008 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | CAMBIO DE RELE PL2 SIEMENS POR PRESENTAR AVERIA | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | CORR. | 10630 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | CELDA | CL-2211 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | MP 6 MESES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SECCIONADORES. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 926 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | BARRA | BARRA A 220 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | BARRA F/S POR TRABAJOS EN LA CL-2211 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 425 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | BARRA | BARRA A_220kV | 05/03/2015 09:00 | 05/03/2015 17:00 | CAMBIO DE INTERRUPTOR 220KV | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 1150 | T
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | CELDA | CLTR1-220/60/10 | 05/03/2015 09:00 | 05/03/2015 17:00 | CAMBIO DE INTERRUPTOR 220KV | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | PREV. | 910 | T
PROGRAMADO SEMANAL | GENERACION | EDEGEL | VENTANILLA | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 22:00 | Unidades TG3 y TG4 en carga base para monitoreo de vibraciones | PROGRAMADO | N | E/S |  | PREV. | 290 | G
PROGRAMADO SEMANAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST B 220 kV | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1974 | T
PROGRAMADO SEMANAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | BARRA | BARRA B 220 | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | BARRA F/S POR TRABAJOS EN LA CL-2211 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 12735 | T

## PROGRAMADO MENSUAL
REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO MENSUAL
Fecha Inicio: | 05/03/2015
Fecha Fin: | 05/03/2015
MANTENIMIENTO | TIPO EMPRESA | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCION | PROG | INTERRUPCIÓN | INDISPONIBILIDAD | TENSIÓN | TIPO MANTENIMIENTO | CodEq | TipoEq_Osinerg
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV-01 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, BOMBAS, ETC) | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 12664 | G
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | TRANSFORMADOR 3D | T220/60/10 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE CONENHUA RETIRADO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR 120 DIAS. | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 8824 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA (EDG) | CELDA | CL6031 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 08:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | PREV. | 1557 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | HUINCO - SANTA ROSA N. | LINEA DE TRANSMISION | L-2001 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO DE CALLAHUANCA A SANTA ROSA - CON RETORNO EN HUINCO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 682 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2105 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 686 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON L-2106 (PLANICIE CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN SERVICIO EN PUENTE CON L-2001 (T04 L2008 A T 28 L2001) CALLAHUANCA - STA ROSA | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EGASA | CHARCANI IV | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 119 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE SISTEMA DE PROTECCION DE TURBINA | PROGRAMADO | N | F/S | 5.25 | PREV. | 134 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EGASA | MOLLENDO D | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | GD2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DEL REGULADOR DE TENSION Y SISTEMA ELECTRICO | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 178 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EGASA | CHILINA V | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | REVISION DE QUEMADOR DE CALDERO 3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.50 | PREV. | 135 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G6 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500441 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 6 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 36000 HORAS DE OPERACIÓN *500398 | PROGRAMADO | N | F/S | 10.80 | PREV. | 1068 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500427 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 10 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | EMBALSE:PRESA,TAZA,LAGO,PULMON | TABLACHACA | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PROCESO DE PURGA PRESA TABLACHACA. *500447 | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | PREV. | 278 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | INDISPONIBLE DEL GRUPO G-1 POR VACIADO TUBERÍA DE PRESIÓN 1. *500428 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 1 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500430 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 1 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500433 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 2 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MÓVIL). *500432 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 2 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500435 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 3 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500437 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 4 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G5 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500439 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 5 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G7 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500443 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 7 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500424 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 8 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | PARADA DE GRUPO POR PROCESO DE PURGA EN LA PRESA TABLACHACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. *500426 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 9 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS (FIJO Y MÓVIL). *500425 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 9 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | MAPLE ETANOL | CT MAPLE ETANOL | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | se continuara fuera de servicio por el mantenimiento anual y por falta de materia prima. | PROGRAMADO | N | F/S |  | CORR. | 13417 | G
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | SAN JUAN - CHILCA | LINEA DE TRANSMISION | L-2093 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | P. AMP. 15 REPOTENCIACIÓN DE L-2093 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | AMPLIACION | 11620 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2206 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2205 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 741 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2205 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE CON LAS LINEAS L-2103/2206 (CHILCA - SAN JUAN). EN PUENTE CON LA LINEA L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 740 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2106 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2106/L-2008 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2106 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2008 (T40 - CAJAMARQUILLA) | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12904 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2105 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2105/L-2009 (PLANICIE - CAJAMARQUILLA): L-2105 (PLANICIE - CRUCE) Y L-2009 (T40 - CAJAMARQUILLA). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12903 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | TRANSMANTARO | CHILCA - PLANICIE | LINEA DE TRANSMISION | L-2103 | 05/03/2015 00:00 | 06/03/2015 00:00 | EN PUENTE L-2205/L-2103 (POMACOCHA - PLANICIE). EN PUENTE ENTRE LAS LINEAS L-2103 Y L-2205/2206 (CHILCA - SAN JUAN). | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | EVENTO | 12901 | T
PROGRAMADO MENSUAL | DISTRIBUCION | LUZ DEL SUR | SAN JUAN | BARRA | BARRA60_S1 | 05/03/2015 02:00 | 05/03/2015 12:00 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA (SECCIONADORES NO COMPLETAN CIERRE). | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | PREV. | 1664 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | PETRAMAS | HUAYCOLORO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | G3 | 05/03/2015 04:00 | 06/03/2015 00:00 | MANTENIMIENTO DE 24000HRS | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 13301 | G
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 05/03/2015 06:00 | 05/03/2015 18:00 | PRIMER CORTE ¿ IMPLEMENTACIÓN NUEVO SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL A CARGO DEL CONTRATISTA SIEMENS. *500434 | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 2 | G
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION NORTE | PARAGSHA II - CONOCOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-2264 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE L2264 | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 12841 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT- 5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5281 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13859 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ETESELVA | AGUAYTÍA | SUBESTACION | SS.EE. | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 17:00 | INSPECCION OPERATIVA. DESYERBADO | PROGRAMADO | N | E/S | 220 | PREV. | 1028 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | SAN GABAN | SAN GABÁN II - SAN RAFAEL | LINEA DE TRANSMISION | L-1013 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 1732 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2009 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | INDISPONIBLE TRAMO DE CALLAHUANCA A TORRE 40 A - REHABILITACION CONDUCTORES L-2008 / 2009 | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 686 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | CALLAHUANCA - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2008 | 05/03/2015 07:30 | 05/03/2015 17:00 | CAMBIO DE CONDUCTORES. INDISPONIBLE TRAMO DE T-4 HASTA T-40A DE L-2008. | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 12714 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT- 5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-5032 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA CL-5032 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13853 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-REA-5281 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5281 Y REN-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13858 | T
PROGRAMADO MENSUAL | GENERACION | EDEGEL | SANTA ROSA A. - MOYOPAMPA | LINEA DE TRANSMISION | L-6011 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 17:00 | limpieza de aisladores, evaluación cuerpo torre y mejora en rotulación | PROGRAMADO | N | F/S | 60 | PREV. | 688 | T
PROGRAMADO MENSUAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | BARRA | BARRA A_220kV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | CAMBIO DE INTERRUPTOR 220KV | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 1150 | T
PROGRAMADO MENSUAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | CHAVARRÍA | CELDA | CLTR1-220/60/10 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | CAMBIO DE INTERRUPTOR 220KV | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | PREV. | 910 | T
PROGRAMADO MENSUAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST A 220 kV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 12:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1973 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | ETENORTE | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 | LINEA DE TRANSMISION | L-1106 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | Limp.Aislador Polimérico E29-E39 | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 705 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | CELDA | CL-2211 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | MANT PREVEN 6 MESES LIMP PRIMERA FRECUENCIA Y LUBRIC. OUT(R0024260) Y CAMBIO O MANTENIMIENTO DE MANODENSOSTATO(R0024619) | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 926 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | CACHIMAYO - ABANCAY | LINEA DE TRANSMISION | L-1007 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | MP 6M INSPECCION LIGERA F1 - OUT, (R0023356) | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 1238 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | QUENCORO - TINTAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-1005 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | MP 6M INSPECCION LIGERA F1 - OUT, (R0023345) | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 1232 | T
PROGRAMADO MENSUAL | TRANSMISION | TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA | BARRA_B1_220KV | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | REVISION DIFERENCIAL BARRAS, RIDI (R0018355) | PROGRAMADO | N | E/S | 138 | PREV. | 1496 | T
PROGRAMADO MENSUAL | DISTRIBUCION | EDELNOR | BARSI | BARRA | ST B 220 kV | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 16:00 | MANT. PREVENTIVO MECANICO ELECTRICO DE EQUIPOS + CAMBIO DE PASTA SILICON A EQUIPOS AT | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 1974 | T
PROGRAMADO MENSUAL | DISTRIBUCION | LUZ DEL SUR | SAN JUAN | BARRA | BARRA60_S2 | 05/03/2015 12:00 | 05/03/2015 17:00 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA (SECCIONADORES NO COMPLETAN CIERRE). | PROGRAMADO | N | F/S | 0 | PREV. | 1131 | T

## PROGRAMADO ANUAL
REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO ANUAL
Fecha Inicio: | 05/03/2015
Fecha Fin: | 05/03/2015
MANTENIMIENTO | TIPO EMPRESA | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCION | PROG | INTERRUPCIÓN | INDISPONIBILIDAD | TENSIÓN | TIPO MANTENIMIENTO | CodEq | TipoEq_Osinerg
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CARHUAQUERO IV | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10 | PREV. | 204 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CAÑA BRAVA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10 | PREV. | 205 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CARHUAQUERO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 264 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CARHUAQUERO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S |  | PREV. | 264 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CAÑÓN DEL PATO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 10:00 | CAMBIO DE ASIENTOS TURBINAS A Y B, CALIBRACION DE INYECTORES,INSPECCIÓN RODETE PELTON TURBINA A ; CALIBRACIÓN ELECTROVÁLVULAS DEFLECTORES- | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 73 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CAÑÓN DEL PATO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 10:00 | CAMBIO DE ASIENTOS TURBINAS A Y B, CALIBRACION DE INYECTORES,INSPECCIÓN RODETE PELTON TURBINA A ; CALIBRACIÓN ELECTROVÁLVULAS DEFLECTORES- | PROGRAMADO | N | F/S | 13.80 | PREV. | 73 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CAÑA BRAVA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10 | PREV. | 205 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | EGENOR | CARHUAQUERO IV | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 05/03/2015 00:00 | 05/03/2015 06:00 | PURGAS DE EMBALSE CONDICION CAUDAL MAYOR 100 M3 | PROGRAMADO | N | F/S | 10 | PREV. | 204 | G
PROGRAMADO ANUAL | GENERACION | SAN GABAN | SAN GABÁN II - SAN RAFAEL | LINEA DE TRANSMISION | L-1013 | 05/03/2015 07:00 | 05/03/2015 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROGRAMADO | N | F/S | 138 | PREV. | 1732 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT- 5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5251 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT- 5251 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13855 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE DIAMETRO DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5261 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5261 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13854 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | INTERRUPTOR | INT-5281 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE INT-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13859 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-REA-5281 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA DE REACTORES REL-5281 Y REN-5281 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13858 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | ABENGOA TRANSMISION SUR | CHILCA-CTM | CELDA | CL-5032 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 15:00 | INSPECCION DE CELDA CL-5032 | PROGRAMADO | N | E/S | 500 | PREV. | 13853 | T
PROGRAMADO ANUAL | TRANSMISION | RED DE ENERGIA DEL PERU | ICA | CELDA | CL-2211 | 05/03/2015 08:00 | 05/03/2015 16:00 | MP 6M LIMP F1 Y LUBRIC., (60935) | PROGRAMADO | N | F/S | 220 | PREV. | 926 | T